Lunes, 7 de enero de 2008.  El Gobierno de Navarra ha celebrado esta mañana sesión ordinaria, bajo la presidencia del Presidente Miguel Sanz Sesma. Entre otros, el Gobierno ha aprobado el siguiente asunto:

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Aprobado un gasto de 1.260.000 euros para elaborar los Planes de Ordenación Territorial de Navarra

Lunes, 7 de enero de 2008.  El Gobierno de Navarra ha autorizado un gasto plurianual por un importe total de 1.260.000 euros para la elaboración de los Planes de Ordenación Territorial de la Comunidad Foral. Esta cantidad se distribuirá de la siguiente forma: hasta 405.000 euros en 2008, hasta 490.000 euros en 2009 y hasta 365.000 euros en 2010.

Mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra de 24 de octubre de 2005 se autorizó el contrato para la redacción y tramitación de los Planes de Ordenación del Territorio y de la asistencia técnica necesaria, así como el compromiso de gasto plurianual de 2.155.000 euros distribuido entre los ejercicios 2005 a 2008.

Por Orden Foral 567/2005, de 9 de noviembre, del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, se aprobó el expediente de contratación de los trabajos de redacción de los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra. Y por Resolución 2148/2005, de 12 de diciembre, del director general de Ordenación del Territorio y Vivienda, se encomendó a la sociedad pública Navarra de Suelo Residencial, S.A. la dirección y el soporte técnico y administrativo de los trabajos de redacción de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra.

En los informes que acompañan al expediente se justifica la necesidad y legalidad de prorrogar el plazo de entrega final de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra, así como la necesidad de ampliar la dotación económica y los ejercicios presupuestarios a los que habrá que imputar los gastos.

Durante la tramitación de los Planes de Ordenación del Territorio se ha generado un amplio proceso de participación, con la formación de cinco Comisiones de Seguimiento y cinco Comités Técnicos, que demandaron una metodología de estudio y aportaciones mayor que la esperada inicialmente para la formación de los informes a los Avances, derivado del alto volumen y complejidad de las alegaciones.

Asimismo, el expediente de elaboración de los POT quedó condicionado a la aprobación previa de la Estrategia Territorial de Navarra en junio de 2005, lo que produjo un retraso respecto a la planificación inicialmente prevista.

Por tanto, la participación pública y los periodos de exposición, a instancia de las instituciones públicas, han sido ampliados por el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, en aras a una mayor concertación y participación. El informe técnico justifica la ampliación del plazo hasta junio de 2010, por lo que resulta necesario modificar la periodificación del gasto inicialmente autorizada.