La consejera de Obras Públicas se reúne con la comisión de seguimiento de las obras de la N-121-A

Los trabajos han recuperado ritmo durante el verano y se mantiene el compromiso de que estén finalizados en el verano de 2009

Martes, 2 de septiembre de 2008. La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Obras de la N-121-A Etxalar-Bera-Endarlatsa, integrada por los alcaldes de las localidades afectadas, la dirección de obra y los representantes de las empresas contratistas. Estas obras estas incluidas en el II Plan Director de Carreteras y el Plan de Aceleración de Actuaciones en la Red de Carreteras de Navarra, desarrollado por un Convenio entre el Gobierno de Navarra y la Sociedad Pública de Inversiones e Infraestructuras (SPRIN).

En el curso de la reunión se ha informado del estado de las obras y de los ajustes del proyecto realizados en el tramo 2 y la consejera Alba ha mantenido el compromiso de poner en servicio el conjunto de la obra para el próximo verano.

Además de la consejera han asistido a la reunión, el director general de Obras Públicas, José Luis Echávarri, el director de Servicio de Caminos y Construcción, Jesús González Albero, y los alcaldes de, Bera, José Iratzoki; Etxalar, Francisco Javier Irisarri; Igantzi, Iñaki Goienetxe; Lesaka, Koldo Erquicia, y la alcaldesa de Arantza, Ainara Maya.

Las obras de la N-121-A se desarrollan en tres tramos: Igantzi-Etxalar, Etxalar-Bera y Bera-Endarlatsa. Los dos primeros tramos se adjudicaron a la UTE formada por las empresas OHL, Ideconsa y Ecay Andueza. El tercer tramo, el de Bera-Endarlatsa, se adjudicó a Construcciones Mariezcurrena. El estado de cada uno de los tramos es el siguiente:

Tramo1: Igantzi-Etxalar

El tramo 1 comienza en el punto kilométrico 65 de la actual carretera N-121-A y finaliza en la intersección con la carretera de acceso a Etxalar, tiene una longitud de 4.150 metros y cruza el río Bidasoa en cuatro ocasiones, mediante cuatro viaductos de 200, 110, 190 y 105 metros. El segundo, de 110 metros, ya está finalizado, y ha permitido iniciar la excavación por la boca sur de 45 metros de los 445 que tendrá el Túnel de Basataundi.

Como detalle curioso cabe destacar la aparición de antiguas galerías mineras de principios del siglo XX, las Minas de San Luis y San Juan, que explotaban plomo, zinc, cobre, cuarzo, siderita, pirita, escalerita, galena y calcopirita. En la boca norte del Túnel se ha finalizado la pantalla de pilotes y ha comenzado la excavación.

El resto de estructuras están en fase de ejecución de estribos o de ejecución de accesos, y el enlace de Yanci se encuentra prácticamente finalizado. Por otra parte, los movimientos de tierra a cielo abierto se encuentran avanzados en gran parte de sus tramos, superando el 50% de su ejecución.

El presupuesto de adjudicación del tramo 1 es de 21.941.516,96 Euros.

Tramo 2: Etxalar-Bera

El inicio del tramo 2 coincide con el final del tramo anterior en la intersección de la N-121-A  con la carretera NA-4400 (Etxalar-Francia) y finaliza en el inicio de la variante de Bera/Vera de Bidasoa, con una longitud de 3.720 metros. El trazado cruza el río Bidasoa en cinco ocasiones, mediante cinco viaductos de 158, 90, 120, 130 y 172 metros, respectivamente. El viaducto (de 120 metros) situado al sur del túnel de Amisalabieta, cuenta con las vigas montadas y el tablero en ejecución, y la estructura de la regata de Matxain ya está finalizada. Del túnel de Amisalabieta se han excavado 145 metros de los 305 metros totales. 	El resto de estructuras se encuentran en ejecución y el movimiento de tierras se ha efectuado en más de un 60%.

El presupuesto de adjudicación del tramo 2 es de 21.214.728,11 euros.

Tramo 3: Bera-Endarlatsa

El tramo 3 tiene una longitud de 2.533 metros y el presupuesto de adjudicación es de 15.864.671,10 euros. El proyecto contempla dos grandes estructuras que consisten en dos viaductos de 230 y 196 metros. El movimiento de tierras se encuentra en avanzado estado de ejecución, salvo la zona situada entre los viaductos (que se halla condicionada por la ejecución de los mismos) así como la parte final de los mismos. En el primero de los viaductos se ha llevado a cabo el ferrallado y hormigonado del tablero por fases, y las vigas del segundo viaducto están preparadas para su colocación inmediata el próximo fin de semana.

Este tramo, en las aproximaciones de Bera de Bidasoa, dispone de un enlace que permitirá el acceso al futuro polígono industrial. El tramo termina en la conexión de la obra que está desarrollando la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el marco de un Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para construir el futuro puente de Endarlaza. De los 72 millones de euros del presupuesto de adjudicación de dicho tramo, el Gobierno de Navarra aporta 9,8 millones de euros, correspondientes al puente y los accesos al mismo.

Interés de la N-121-A

La carretera N-121-A es uno de los grandes corredores de la red definida como de interés general de Navarra. El trazado sigue el curso del río Bidasoa y las obras que se llevan a cabo tienen como objeto aumentar la capacidad de tráfico con un nuevo trazado que le dé características de vía rápida, con carriles para el adelantamiento y una mejora general de la seguridad y comodidad de la ruta. Tal y como se previó y solicitó por las entidades locales, todas las obras se están realizando simultáneamente a efectos de minorizar las afecciones en el tiempo.

Las obras que se están llevando a cabo en la N-121-A son complejas, y ocasionan inevitables afecciones al tráfico. El objeto de la comisión de seguimiento es minimizar las afecciones, intercambiando puntos de vista con los representantes de las entidades locales afectadas por las obras.(

# Footnotes

( Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.es se ofrece una fotografía relacionada con esta nota de prensa.